Per stimare il tempo necessario allo sviluppo dell'app frontend Laravel descritta, bisogna considerare:
1. La complessità delle funzionalità (integrazione API, autenticazione con Google, pagamento Stripe, dashboard dinamica, ecc.).
2. Il livello di rifinitura richiesto (UI/UX curata, responsive design, validazione, error handling).
3. L’esperienza del team (junior vs senior).
4. Se ci sono asset già pronti (grafica, testi, account Stripe/Google configurati, ecc.).
Stima realistica per un team di 1-2 sviluppatori Laravel esperti
Suddividendo il lavoro in moduli e assumendo uno sviluppo full-time, ecco una stima in giorni lavorativi (effort netto, non durata totale):

1. Impostazione progetto & architettura base (1-2 giorni)
- Setup Laravel
- Configurazione ambienti (dev/prod)
- Routing base, middleware, autenticazione via Google

2. Landing Page (1-2 giorni)
- Layout responsive, pulsanti login/registrazione
- Link alla pagina di vendita

3. Pagina Vendita (1-2 giorni)
- Visualizzazione pacchetti
- Selezione pacchetto e navigazione al form

4. Form Inserimento Dati Libro (2 giorni)
- Input validati
- Salvataggio dati temporanei in sessione/state
- Preparazione per invio all’API dopo pagamento

5. Integrazione Login Google (2-3 giorni)
- Implementazione con Laravel Socialite
- Gestione utenti nuovi/esistenti
- Salvataggio token JWT per chiamate API

6. Integrazione Pagamento Stripe (2-3 giorni)
- Checkout con importo variabile in base al pacchetto scelto
- Validazione pagamento
- Solo dopo successo: chiamata POST /schedule_book

7. Dashboard Utente (3-4 giorni)
- Layout con tabella dinamica (GET /user_books)
- Popup/box con dettagli (GET /book/{book_id})
- Download libro (GET /download/{book_id})

8. Autenticazione API con JWT (1-2 giorni)
- Conservazione token
- Iniezione nelle chiamate con Laravel HTTP Client
- Refresh gestione errori API

9. Pagine Legali e Footer (1 giorno)
- Statiche o CMS-based
- Layout base per Termini, Privacy, Cookie

10. Test, debug, responsive, fine-tuning (3-4 giorni)
- Verifica flusso completo
- Mobile responsive
- Handling errori API, casi limite, UX rifinita

⏱️ Totale Stimato: ~20-26 giorni lavorativi (1 sviluppatore full-time)
Con un team di 2 persone: ~2-3 settimane in parallelo

📌 Fattori che possono aumentare i tempi:
- UI/UX molto curata o animazioni custom
- Gestione multilingua
- Ottimizzazione SEO
- Logiche particolari sul pricing o coupon
- Dashboard utente complessa con grafici o filtri

💡 Suggerimento per gestione progetto
Usa un approccio modulare, con versione MVP iniziale che comprende:
Landing → Vendita → Form → Google Login → Stripe → Dashboard semplice
Poi si aggiungono i dettagli (legal pages, miglioramenti UX, analytics, ecc.).

Se vuoi, posso anche aiutarti a tradurre questa analisi in un Gantt o in una lista di task per Asana/Trello/Jira. Fammi sapere!

Perfetto! Ti propongo uno starter kit Laravel pensato appositamente per la tua app frontend che comunica con un backend FastAPI esterno e gestisce login Google + pagamento Stripe. Il template sarà organizzato per essere subito operativo.

🧱 Laravel Starter Kit – Generatore Libri Amazon KDP
✅ Funzionalità già incluse:
- Setup Laravel 11
- Socialite per Login con Google
- Layout Blade con Tailwind CSS
- Routing base (Landing, Vendita, Form, Dashboard)
- Middleware auth per proteggere la dashboard
- Base per chiamate API con token JWT
- File .env.example già configurato
- Stripe SDK installato (non ancora integrato)

📁 Struttura Directory
app/
├── Http/
│ ├── Controllers/
│ │ ├── AuthController.php
│ │ ├── DashboardController.php
│ │ ├── FormController.php
│ │ ├── LandingController.php
│ │ └── PackageController.php
│ ├── Middleware/
│ └── Requests/
├── Services/
│ └── ApiClient.php # Guzzle per interazione con FastAPI
resources/views/
│ ├── auth/
│ ├── dashboard.blade.php
│ ├── form.blade.php
│ ├── landing.blade.php
│ ├── packages.blade.php
routes/
│ ├── web.php
.env.example
composer.json

⚙️ Installazione
Assumendo che tu abbia già PHP 8.2+, Composer, Node.js e un database locale:
git clone https://github.com/tuo-utente/laravel-kdp-starter.git
cd laravel-kdp-starter
cp .env.example .env
composer install
php artisan key:generate
php artisan migrate
npm install && npm run dev
php artisan serve

🛠️ Cose da configurare a mano
1. Google Login
  1. Registra le tue credenziali su Google Console
  2. Inserisci in .env:
  3. GOOGLE_CLIENT_ID=
  4. GOOGLE_CLIENT_SECRET=
  5. GOOGLE_REDIRECT_URI=http://localhost:8000/auth/google/callback
2. Stripe Key
  1. Crea un account su Stripe e inserisci:
  2. STRIPE_KEY=
  3. STRIPE_SECRET=
3. Token JWT da usare con FastAPI
  1. Salva il token JWT statico o generato dopo il login (da Google o da FastAPI) nel session storage Laravel
4. Personalizzazione grafica (Tailwind o Bootstrap)
  1. Il template usa Tailwind base, puoi cambiarlo se preferisci.

🔗 Vuoi il link al progetto GitHub?
Posso:
- Creare una repo privata simulata e passarti lo ZIP
- Scriverti uno zip generabile in locale
- Passarti l’elenco completo di file precompilati
Quale preferisci?
"Pratiche di design:
Domain Driven Design; OK
Command Query Responsibility; OK
Segregation (CQRS); OK
Event Driven Design. OK
Pratiche di testing:
Tecniche di Test Driven/Behaviour Driven Design. OK
Linguaggi:
C#, TypeScript (ottima conoscenza). OK
Message broker:
RabbitMQ;
Apache Kafka.
Frameworks: OK
.net core (ottima conoscenza).
Accesso a dati: OK
Efcore, Dapper, Redis.
Gestione dei sorgenti: Git. OK
Conoscenze di FE, sono un plus. OK